TERMO DE ADITAMENTO Nº 1-688 AO CONTRATO Nº 77-660 2017, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 1-2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA G.BONAFÉ EPP, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. FABIO MAYER BARASUOL, Prefeito Municipal, Brasileiro, Solteiro, Residente e domiciliado na rua João Raimundo, N°. 200, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, RG: 6068041703, denominado de CONTRATANTE, e a empresa G.BONAFÉ EPP, com CNPJ nº 18.900.525/0001-49, com sede a Rua Vitor Zancan nº 848, Centro, Palmitinho RS, representado neste ato pelo Srº Varlei Bonafé, portador do CPF: 422.306.160-72, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o aditamento do prazo contratual para a execução dos serviços contratados pelo período de 60 (Sessenta) dias, contados de 11 de Outubro de 2017 a 11 de Dezembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: O presente termo de aditamento, visa aditiva o contrato 77-660 2017 da credora G.BONAFÉ EPP, com CNPJ nº 18.900.525/0001-49, devido as condições climáticas que não foram favoráveis a execução dos serviços no prazo estipulado, durante o período ocorreram uma grande quantidade de chuvas, conforme solicitação a qual se encontra em anexo a este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 77-660 2017.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 11 de Outubro de 2017.

FÁBIO MAYER BARASUOL		    G.BONAFÉ EPP

Prefeito                                 	             Contratado

Contratante

Testemunhas:

Katieli Dalla Costa                                                       Mauro Marcelo da Silva

Testemunha                                                                               Testemunha