TERMO DE ADITAMENTO Nº 1-787 AO CONTRATO Nº 31-753 2018, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 6-2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA SULTERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pelo Srº. FABIO MAYER BARASUOL, Prefeito Municipal, Brasileiro, Solteiro, Residente e domiciliado na Rua João Raimundo, n°. 200, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, RG: 6068041703, denominado de CONTRATANTE, e a empresa SULTERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 87.045.936/0001-17, com sede na Rua Tomé Medeiros nº 1074 no Município de Caçapava do Sul RS, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o aditamento do prazo contratual para a entrega do calcário pelo período de 11 (onze) dias úteis, contados de 15 de Junho de 2018 a 02 de Julho de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: O presente termo de aditamento, visa aditiva o contrato 31-753 2018 da credora SULTERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com CNPJ nº 87.045.936/0001-17, devido a greve dos caminhoneiros, conforme solicitação a qual se encontra em anexo a este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 31-753 2018.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 15 de Junho de 2018.

FÁBIO MAYER BARASUOL             SULTERRA COM. E REPR. LTDA

Prefeito                                 	                       Contratado

Contratante

Testemunhas:

Katieli Dalla Costa                                                       Mauro Marcelo da Silva

Testemunha                                                                               Testemunha