TERMO DE ADITAMENTO Nº 1, CONTRATO Nº 90/2018, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E ALINE DOS SANTOS, NA FORMA QUE SEGUE:

O Município de Boa Vista do Cadeado - RS, Inscrito no CNPJ; 04.216.132/0001-06, com sede na Av. Cinco Irmãos, 1130, aqui e adiante denominado simplesmente contratante, neste ato representado pelo Srº Fábio Mayer Barasuol, Prefeito, Brasileiro, Solteiro residente e domiciliado neste Município e de outro lado Aline dos Santos, portadora do RG nº 6068041703, e CPF nº 019590710-84, residente e domiciliada na Vila Santana, Interior, Ijuí - RS, doravante simplesmente denominada contratada, resolvem aditar o contrato de Prestação de Serviços anteriormente firmado, com base na Lei Federal 8.666/93, ante as seguintes cláusulas e condições visam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade aditar o prazo contratual em 79 (Setenta e Nove) dias, tendo como Termo Inicial dia 03 de Janeiro de 2019 e Termo Final dia 22 de Março de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA: O aditivo de prazo contratual se faz necessário para dar continuidade as atividades que estão sendo executadas no CRAS na oficina de Convivência, sendo que do total de 500 horas inicialmente contratadas foram cumpridas até esta data o total de 279,6 horas, restando 220,4 horas a serem cumpridas durante o prazo adicional ao contrato. Demanda realizada através do Memorando da Assistência Social, entregue ao Setor de Licitações em 02 de Janeiro de 2019.

CLÁUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do contrato inicial nº 90/2018 não alterados pelo presente.

E por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 02( duas ) vias de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 ( duas ) testemunhas.

Boa Vista do Cadeado RS, 02 de Janeiro de 2019.

____________________________                    ___________________________________

FÁBIO MAYER BARASUOL	                            ALINE DOS SANTOS

Prefeito Municipal                                              Contratada

Contratante

Testemunhas:

1ª) -----------------------------------------------    2ª) -----------------------------------------------