TERMO DE ADITAMENTO Nº04 AO CONTRATO Nº 55/2021, TOMADA DE PREÇO 03/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA LUIS OTAVIO DA SILVA MARTINS, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, o MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal, Brasileiro, Residente e domiciliado no município de Boa Vista do Cadeado, inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72, denominado de CONTRATANTE, e a empresa LUIS OTAVIO DA SILVA MARTINS CNPJ:34.677.525/0001-88 localizado na Rua Duque de Caxias, nº 1338 na cidade de Cruz Alta/RS CEP:98015-300, representado por LUIS OTAVIO DA SILVA MARTINS portador do CPF:818.579.770-68, RG:4076679218 SSP, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de prazo para construção do Caminhódromo. Dilate-se o prazo  de vigência contratual a contar do vencimento do contrato, tendo como Termo Inicial dia 31/12/2022 e Termo Final em 15/02/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O presente termo visa o aditamento de prazo contratual tendo em vista que houve fatos imprevisíveis,  pois parte do material adquirido pela contratada será entregue somente em janeiro de 2023, em decorrência do atraso do material, haverá atraso na conclusão da obra. A solicitação de aditivo de prazo contratual por parte da contratante encontra-se em anexo a este termo, com o deferimento do Engenheiro Civil do Município e Fiscal de contrato Sr Rui Paulo Ianke.

O presente Termo tem alteração facultada pelo Inciso II §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

“II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;”

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 55/2021.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 19 de dezembro de 2022.

________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

___________________________

_____________________________

Luis Otávio da Silva Martins

Representante da Empresa Luis Otávio da Silva Martins

Contratado

_____________________________