TERMO DE ADITAMENTO Nº07 AO CONTRATO Nº 55/2021, TOMADA DE PREÇO 03/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA LUIS OTAVIO DA SILVA MARTINS, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, o MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal, Brasileiro, Residente e domiciliado no município de Boa Vista do Cadeado, inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72, denominado de CONTRATANTE, e a empresa LUIS OTAVIO DA SILVA MARTINS CNPJ:34.677.525/0001-88 localizado na Rua Duque de Caxias, nº 1338 na cidade de Cruz Alta/RS CEP:98015-300, representado por LUIS OTAVIO DA SILVA MARTINS portador do CPF:818.579.770-68, RG:4076679218 SSP, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de prazo em 47 dias  para construção do Caminhódromo. Dilate-se o prazo  de vigência contratual a contar do vencimento do contrato, tendo como Termo Inicial dia 15/05/2023 e Termo Final em 30/06/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O presente termo visa o aditamento de prazo contratual tendo em vista que houve fatos imprevisíveis,  pois houve atraso na entrega  em parte do material adquirido pela contratada , em decorrência do atraso do material, haverá atraso na conclusão da obra,  e também devido ao grande volume de chuvas nas últimas semanas. A solicitação de aditivo de prazo contratual por parte da contratante encontra-se em anexo a este termo, com o deferimento do Prefeito João Paulo Beltrão dos Santos.

O presente Termo tem alteração facultada pelo Inciso II §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

“II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;”

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 55/2021.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 11 de maio de 2023.

________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

___________________________

_____________________________

Luis Otávio da Silva Martins

Representante da Empresa Luis Otávio da Silva Martins

Contratado

_____________________________